## 목록
同價紅裳
No | 메뉴명 | 프로그램명 | 설계자 | 설계일자 | 개발완료일 | 개발완료일
1 | 업체목록 | storeList.j네 | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06
2 | 업체 소개페이지 | storeDetail.JSP | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06
3 | 리뷰(기능) |  | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06
4 | 하트(기능) |  | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  | 만들면 dao에 메소드.
5 | 지도api |  | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06
6 | nav탭바 |  | 박하늘 | 2017-02-06 | 2017-02-06

## storeDetail.jsp
이동
| 메뉴명 | 업체소개페이지 |  | 프로그램명 | storeDetail.j네 | 작성자 | 박하늘
네비게이션
업체상세
업체예약
지도
저희 ~사는 어쩌구저쩌구
저희것이 가장맛있고
저희가 가장좋고~
주소 : 서대문구 어쩌구
API 로 위치 ->
|  |  |  | SNS | click!
공유
음. 나쁘진 않았는데 자다가 쥐가 나와서 2점 드립니다.
★
왜 피자를 시켰는데 치킨을 주는거죠?
**ks님
주방장이 너무 못생겼습니다.
**23님
등록
목록
삭제

## storeList.jsp
이동
| 메뉴명 | 업체목록 |  | 프로그램명 | storeList.j네 | 작성자 | 박하늘
지역
| 인천 |  |  |  |  | 검색 기능
서울
| 강남 |  | 좋아요/리뷰가 가장 높은걸 우선 표시
지역 클릭 시 해당 지역에 대한 리스트로 새로 가져온다.
이 달의 베스트 4!
기타
종류
한식
중식
양식
기타
밑부터는 직종별 모든음식 표출
검색
한식
중식

## Sheet10
계획서.
날짜 | 요일 | 할일
2월 7일 | 화 | 오후. 각자 맡은 부분의 뷰 점검 후 개발방식에 대한 논의.
2월 8일 | 수 | Flow차트 / 스토리보드 작성 후 사용할 API에 대한 분석. 페이지 명 및 기본 규칙에 대한 정의
2월 9일 | 목 | 개발
2월 10일 | 금
2월 11일 | 토 | 주말은 노십세요
2월 12일 | 일
2월 13일 | 월 | 개발
2월 14일 | 화
2월 15일 | 수 | 중간 점검, 디버그, 부족한 기능 보완.
2월 16일 | 목 | 개발
2월 17일 | 금 | 디버그. 부족한 기능 최종보완. 개발.
2월 18일 | 토 | 주말은 노십세요
2월 19일 | 일
2월 20일 | 월 | 디버그 및 테스트.
2월 21일 | 화 | 오전 디버그 및 마음의 안정.