## 목록
쌍용강북교육센터
git_hub 기반의 스프링을 활용한 실전 프레임워크 설계와 구축 개발자
웹 프로그래밍 실습 프로젝트
2조 삼시n끼 (n > 3)
No | 메뉴명 | 프로그램명 | 설계자 | 설계일자 | 계발예정일 | 개발완료일 | 비고
1 | 첫화면 | index.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
2 | site_header | site_header.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 로그인,회원가입
3 | site_footer | site_footer.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
4 | 이용약관 | sf_service.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
5 | 운영정책 | sf_policy.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
6 | 개인정보처리방침 | sf_privacy.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
7 | inTable소개 | sf_intable.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
8 | 사이트맵 | sf_sitemap.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 기능없음
9 | 로그인 | login.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
10 | 손님_회원가입 | sonnim_join.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
11 | 손님_마이페이지 | sonnim_myPage.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 정보수정,예약확인,하트확인
12 | 마이페이지_정보수정 | myPage_update.JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 탈퇴
13 | 마이페이지_하트확인 | myPage_heart .JSP | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 | 좋아요! 한 상점
14 | 마이페이지_예약확인 | myPage_review.JSP | 조영숙 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
15 | 손님식당예약_등록 | son_book.JSP | 조영숙 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
16 | 업체목록 | store_List.JSP | 박하늘 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
17 | 업체소개 | store_Detail.JSP | 박하늘 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
18 | 업체 q&a | qna_store.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
19 | 업체 문의하기_팝업 | qna_popup.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
20 | 업체 묻고 답하기 | qna_list.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
21 | 업체_글쓰기 | qna_write.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
22 | 업체_글읽기 | qna_read.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20 |  | 못합쳤음
23 | 업체_글수정 | qna_update.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
24 | 손님 q&a | qna_store.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
25 | 문의하기_팝업 | qna_popup.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
26 | 묻고 답하기 | qna_list.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
27 | 묻고 답하기 글쓰기 | qna_write.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
28 | 묻고 답하기 글읽기 | qna_read.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
29 | 묻고 답하기 글수정 | qna_update.jsp | 박성우 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
30 | 음식점_사용자_등록 | store_insert.jsp | 마제오 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-02-20
31 | 음식점_사용자_수정 | sotre_update.jsp | 마제오 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-02-20
32 | 음식점_사용자 | store.jsp | 마제오 | 2017-02-09 | 2017-02-17 | 2017-02-20
33 | 음식점_컨트롤 | store_control.jsp | 마제오 | 2017-02-09 | 2017-02-17 | 2017-02-20
1 | 손님_DAO | SonnimDAO.java | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
2 | 손님_Bean | SonnimBean.java | 김미현 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
3 | 예약Bean | BookBean.java | 조영숙 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
4 | 예약DAO | BookDAO.java | 조영숙 | 2017-02-09 |  | 2017-02-20
5 | 음식점_Bean | StoreBean.java | 마제오 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-20
6 | 음식점_Dao | StoreDao.java | 마제오/박하늘 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-20 | 하트/리뷰(기능추가)-하늘

## 테이블
**control.jsp에 컨트롤 생성
command 이름은 팀장님이 정해주는대로
bean이름은 테이블물리이름으로 동일하게(dto)
Parameter명도 테이블물리이름으로 동일하게
추가-insert | 삭제-delete | 자세히-detail
수정-update | 목록-list | login, join

## 업체소개
이동
| 메뉴명 | 업체소개 |  | 프로그램명 | store_Detail.JSP | 작성자 | 박하늘
네비게이션
업체소개
예약
지도
q&a
상세설명(간략)
전화번호 :
우리레스토랑 깨끗해요
넓어요
맛있어요
대표메뉴 비싼거 있어요
하지만 가성비 좋아요
마니 와요 서비스는 없지만
1. 좋습니다
주소 : 서대문구 어쩌구
API 로 위치 ->
2. 리뷰
(필요인자)
book_no,
|  |  |  | SNS | click! |  |  | reviewdto
공유
|  |  | 음. 나쁘진 않았는데 먹다가 쥐가 나와서 2점 드립니다. |  |  |  |  | 1 | 리뷰쓸수있는지 없는지 체크
public boolean reviewCheck(sonnim_id, store_id){
SELECT BOOKSTATE
|  |  | 왜 피자를 시켰는데 치킨을 주는거죠? | [6 empty] | FROM BOOKING
[6 empty] | **ks님 |  |  |  | WHERE SONNIM_ID=? AND STORE_ID=?;
int count = bookstate의 값을 담는다
주방장이 너무 못생겼습니다.
[6 empty] | **23님 |  |  | }
return count != 1 ? False:true;
본인 아이디와 상통할 시
삭제버튼을 보여준다
[8 empty] | 2 | public boolean insertDB(sonnim_id, store_id){
INSERT INTO review
VALUES((SELECT no
FROM BOOKING
WHERE ?(sonnim_id) AND bookstate=1 AND ?(store_id)),
?(sonnim_id),
?(store_id),
'review',
1);
}
boolean 으로 반환
return count < 0 ? False:true;
등록
목록
삭제

## 업체목록
이동
| 메뉴명 | 업체목록 |  | 프로그램명 | store_List.JSP | 작성자 | 박하늘
지역
| 인천 |  |  |  |  | 검색 기능
서울
| 강남 |  | 좋아요/리뷰가 가장 높은걸 우선 표시
[8 empty] | 1 | 지역 클릭 시 해당 지역에 대한 리스트로 새로 가져온다.(키워드를 넘김)
이 달의 베스트 4!
기타
| 종류 | [6 empty] | 2
| 한식 | [7 empty] | public List<storeBean> getstroeList("키워드"){
| 중식 | [7 empty] | SELECT *
FROM store
| 양식 | [7 empty] | WHERE SIDO LIKE '?%' OR CATEGORY LIKE '?%'
기타
}
3. 이 달의 베스트
SELECT B.RNUM,
B.STORE_ID,
B.NAME
|  |  |  | 밑부터는 직종별 모든음식 표출 |  |  |  |  | FROM
(SELECT ROWNUM AS RNUM,
STORE_ID,
NAME
FROM STORE
ORDER BY
(SELECT SUM(STARPOINT) FROM REVIEW
) DESC
) B
WHERE RNUM < 5;
검색
한식
중식

## 손님_로그인
이동
| 메뉴명 | 로그인 | 프로그램명 | login.JSP | 작성자 | 김미현 | 테이블
헤더
|  | 사용자 |  | 사업자
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
가입 - (밸리데이션체크) 정상등록되었음/가입되지 않았음
취소 - 첫화면으로
로그인
회원가입
로그인
회원가입
xx@xx.com
password
xx@xx.com
password

## 손님_회원가입
이동
| 메뉴명 | 손님_회원가입 |  | 프로그램명 | sonnim_join.JSP | 작성자 | 김미현 | 테이블
헤더
회원 가입 (사용자)
|  | id | seq (자동)
email
password
password 확인
|  | phone | 000-000-0000
|  | birthday | yyyy 년 mm 월 dd 일
name
푸터
가입 - (밸리데이션체크) 정상등록되었음/가입되지 않았음
취소 - 첫화면으로
가입
취소
중복확인

## 손님_마이페이지
이동
| 메뉴명 | 손님_마이페이지 | 프로그램명 | sonnim_myPage.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
화면 링크만 있습니다. 기능없음
푸터
정보수정
예약확인
하트 상점확인

## 마이페이지_정보수정
이동
| 메뉴명 | 마이페이지_정보수정 |  | 프로그램명 | myPage_update.JSP | 작성자 | 김미현 | 테이블
|  | 로고 |  | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
마이페이지>정보수정
정보수정
|  | 하트확인 |  | id | 보여주기 (수정불가)
|  | 예약확인 |  | email | 보여주기 (수정불가)
|  |  |  | password | 수정가능
|  |  |  | phone | 보여주기 ( 수정가능)
|  |  |  | birthday | yyyy 년 mm 월 dd 일
|  |  |  | name | 보여주기 ( 수정가능)
이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
|  | Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved. |  |  |  |  | 푸터
변경 - 변경하시겠습니까? Yes -> 마이페이지, no -> 현재페이지
취소 -> 마이페이지
탈퇴 -> 탈퇴하시겠습니까? Yes ->첫화면, no -> 현재페이지
변경
취소
탈퇴

## 마이페이지_하트확인
이동
| 메뉴명 | 마이페이지_하트확인 |  | 프로그램명 | myPage_heart .JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 |  | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
마이페이지>정보수정
|  | 정보수정 | 내가 하트 누른 상점 확인
|  | 하트확인 | 음식점명 | 음식점명 | 음식점명 | 음식점명
예약확인
|  |  | 사진 | 사진 | 사진 | 사진
|  |  | 별점 | 별점 | 별점 | 별점
이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
|  | Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved. |  |  |  |  | 푸터
음식점명 - 음식점 상세로 링크

## 손님dao
이동
| 메뉴명 | 손님_DAO | 프로그램명 | SonnimDAO.java | 작성자 | 김미현
회원가입, 정보수정 (merge) - insert, update
회원가입 email중복체크
정보수정 - select
로그인 - select (session)
하트상점확인 - select(join)
| 회원가입, 정보수정( insert, update) |  |  |  | 정보수정(select) |  | 로그인(select) | 하트상점확인(select) | 회원가입 email중복체크
| MERGE INTO SONNIM T1 USING ( SELECT ? as SONNIM_ID ,? as EMAIL ,? as PASSWORD ,? as PHONE ,? as BIRTHDAY ,? as NAME FROM dual ) T2 ON ( T1.mi_id = T2.mi_id) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T1.SONNIM_ID = T2.SONNIM_ID, T1.EMAIL = T2.EMAIL, T1.PASSWORD= T2.PASSWORD, T1.PHONE = T2.PHONE, T1.BIRTHDAY= T2.BIRTHDAY, T1.NAME = T2.NAME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (EMAIL,PASSWORD,PHONE,BIRTHDAY,NAME) VALUES (SONNIM_ID.nextval, T2.EMAIL, T2.PASSWORD,T2.PHONE,T2.BIRTHDAY,T2.NAME) |  |  |  | SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL=? SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL='1@1.1' SELECT SONNIM_ID ,EMAIL ,PASSWORD ,PHONE ,BIRTHDAY ,NAME FROM SONNIM WHERE SONNIM_ID =? |  | SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL=? AND PASSWORD=? SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL='1@1.1' AND PASSWORD='1'; SELECT SONNIM_ID ,EMAIL ,PASSWORD ,PHONE ,BIRTHDAY ,NAME FROM SONNIM WHERE EMAIL=? AND PASSWORD=? | select avg(starpoint) as 평균, s.IMAGEURI1, s.NAME from review r INNER JOIN store s ON r.STORE_ID = s.STORE_ID where s.store_id = (SELECT store_id FROM heart WHERE sonnim_id=3) GROUP BY s.IMAGEURI1, s.NAME; select avg(starpoint) as 평균, s.IMAGEURI1, s.NAME from review r INNER JOIN store s ON r.STORE_ID = s.STORE_ID where s.store_id = (SELECT store_id FROM heart WHERE sonnim_id= ?) GROUP BY s.IMAGEURI1, s.NAME; | SELECT email FROM SONNIM WHERE email = 'oo@naver.com'; SELECT email FROM SONNIM WHERE email = ?
MERGE INTO SONNIM T1 USING ( SELECT 1 as SONNIM_ID ,'2@2.2' as EMAIL ,'2' as PASSWORD ,'2' as PHONE ,sysdate as BIRTHDAY ,'테스트' as NAME FROM dual ) T2 ON ( T1.SONNIM_ID = T2.SONNIM_ID) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T1.EMAIL = T2.EMAIL, T1.PASSWORD= T2.PASSWORD, T1.PHONE = T2.PHONE, T1.BIRTHDAY= T2.BIRTHDAY, T1.NAME = T2.NAME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (SONNIM_ID,EMAIL,PASSWORD,PHONE,BIRTHDAY,NAME) VALUES (seq_sonnim.nextval,T2.EMAIL, T2.PASSWORD,T2.PHONE,T2.BIRTHDAY,T2.NAME);

## 음식점_사용자_등록
이동
|  | 메뉴명 |  |  |  | 음식점_사용자_등록 | [8 empty] | 프로그램명 |  |  |  | store_insert.jsp | [14 empty] | 설계자 | 마제오
음식점_사용자_등록 액션 요청에 대한 응답 페이지
음식점 사용자 가입 페이지 입니다
동작
주소 검색 버튼: popup 또는 css로 처리 (Daum Open API)
|  |  |  | 이메일 | [8 empty] | 이메일을 입력해 주세요 | [17 empty] | 중복 확인 |  | 이미지 선택 버튼: popup 또는 css로 처리 (Apache Commons FileUpload)
이미지 업로드 완료 시 이미지 썸네일 변경
|  |  |  | 패스워드 | [8 empty] | 패스워드를 입력해 주세요 | [19 empty] | 시작시간 선택시 마감시간 자동 증가
|  |  |  | 패스워드 확인 | [8 empty] | 패스워드 확인을 입력해 주세요 | [19 empty] | 상세설명: WYSIWYG 에디터 적용 (NAVER Smart Editor)
제출 버튼: 가입 폼 전송 (성공: 음식점 사용자 정보 페이지, 실패: 현재 페이지)
|  |  |  | 이름 | [8 empty] | 이름을 입력해 주세요 | [19 empty] | 리셋 버튼: 폼 리셋
|  |  |  | 전화번호 | [8 empty] | 전화번호를 입력해 주세요 | [19 empty] | 취소 버튼: 메인 페이지로 이동
주소, 상세주소, 우편번호 필드: 주소 검색 동작
|  |  |  | 주소 | [8 empty] | 주소를 검색해 주세요 | [19 empty] | 중복 확인 버튼: Ajax 처리
|  |  |  | 상세 주소 | [8 empty] | 상세 주소를 입력해 주세요 | [17 empty] | 주소 검색
|  |  |  | 우편 번호 | [8 empty] | 주소를 검색해 주세요
공통 사항
|  |  |  | 카테고리 |  |  |  | 카테고리 선택 |  |  | 최대예약 |  |  | 최대예약 선택 | [6 empty] | 시작시간 |  |  | 시작시간 선택 |  |  | 마감시간 |  |  | 마감시간 선택 |  |  | 포커스 아웃 유효성 검사
폼 제출 유효성 검사
|  |  | 이미지1 |  | 경로 |  | 선택 |  | 이미지2 |  | 경로 | 선택 |  |  |  | 이미지3 |  | 경로 |  | 선택 |  |  | 이미지4 |  | 경로 | 선택 |  | 이미지5 |  | 경로 |  | 선택 | 포커스 탭 인덱스 설정
|  |  |  | 이미지 썸네일 | [5 empty] | 이미지 썸네일 | [6 empty] | 이미지 썸네일 | [6 empty] | 이미지 썸네일 |  |  |  |  | 이미지 썸네일 |  |  |  | 레이블 클릭 포커스 이동
플레이스홀더 설정
상세설명
이메일: 텍스트, 최대 50자
패스워드: 패스워드, 최대 50자
패스워드 확인: 패스워드, 최대 50자
이름: 텍스트, 최대 100자
전화번호: 텍스트, 최대 20자
주소: 텍스트, 최대 100자, 편집 불가
상세 주소: 텍스트, 최대 100자
제출: 버튼
리셋: 버튼
취소: 버튼
주소 검색: 버튼
중복 확인: 버튼
우편 번호: 텍스트, 최대 10자, 편집 불가
이미지 경로 선택: 파일
카테고리 선택: 셀렉트
최대예약 선택: 셀렉트
시작시간 선택: 셀렉트
[14 empty] | 제출 |  |  |  | 리셋 |  |  |  | 취소 | [10 empty] | 마감시간 선택: 셀렉트
상세 설명: 텍스트 에리어
/* 이메일 중복 확인 */
SELECT
*
FROM
STORE
WHERE
email = 'magoon85@me.com';
;
/* 사용자 정보 입력 */
INSERT
INTO
store
(
email,
password,
phone,
name,
zonecode,
sido,
sigungu,
address1,
address2,
maxbooking,
imageuri1,
imageuri2,
imageuri3,
imageuri4,
imageuri5,
category,
note
)
VALUES
(
'magoon85@me.com',
'magoon85',
'010-9658-9116',
'마제오',
'04100',
'서울',
'마포구',
'서울 마포구 백범로 18',
'미화빌딩 2, 3층',
'15',
'http://magoon.co.kr/image/magoon85@me.com.1.png',
'http://magoon.co.kr/image/magoon85@me.com.2.png',
'http://magoon.co.kr/image/magoon85@me.com.3.png',
'http://magoon.co.kr/image/magoon85@me.com.4.png',
'http://magoon.co.kr/image/magoon85@me.com.5.png',
'한식',
'좋아요<br>좋습니다'
)
;

## 음식점_사용자_수정
이동
|  | 메뉴명 |  |  |  | 음식점_사용자_수정 | [8 empty] | 프로그램명 |  |  |  | store_update.jsp | [14 empty] | 설계자 | 마제오
음식점_사용자_수정 액션 요청에 대한 응답 페이지
(name)님 정보 수정 페이지 입니다.
동작
주소 검색 버튼: popup 또는 css로 처리 (Daum Open API)
|  |  |  | 이메일 | [8 empty] | (email) | [17 empty] | 중복 확인 |  | 이미지 선택 버튼: popup 또는 css로 처리 (Apache Commons FileUpload)
이미지 업로드 완료 시 이미지 썸네일 변경
|  |  |  | 패스워드 | [8 empty] | 패스워드를 입력해 주세요 | [19 empty] | 시작시간 선택시 마감시간 자동 증가
|  |  |  | 패스워드 확인 | [8 empty] | 패스워드 확인을 입력해 주세요 | [19 empty] | 상세설명: WYSIWYG 에디터 적용 (NAVER Smart Editor)
제출 버튼: 수정 폼 전송 (성공: 음식점 사용자 정보 페이지, 실패: 현재 페이지)
|  |  |  | 이름 | [8 empty] | (name) | [19 empty] | 리셋 버튼: 폼 리셋
|  |  |  | 전화번호 | [8 empty] | (phone) | [19 empty] | 취소 버튼: 음식점 사용자 정보 페이지로 이동
주소, 상세주소, 우편번호 필드: 주소 검색 동작
|  |  |  | 주소 | [8 empty] | (address1) | [19 empty] | 중복 확인 버튼: Ajax 처리
|  |  |  | 상세 주소 | [8 empty] | (address2) | [17 empty] | 주소 검색
|  |  |  | 우편 번호 | [8 empty] | (zonecode)
공통 사항
|  |  |  | 카테고리 |  |  |  | (category) |  |  | 최대예약 |  |  | (maxbooking) | [6 empty] | 시작시간 |  |  | (open) |  |  | 마감시간 |  |  | (closed) |  |  | 포커스 아웃 유효성 검사
폼 제출 유효성 검사
|  |  | 이미지1 |  | 경로 |  | 선택 |  | 이미지2 |  | 경로 | 선택 |  |  |  | 이미지3 |  | 경로 |  | 선택 |  |  | 이미지4 |  | 경로 | 선택 |  | 이미지5 |  | 경로 |  | 선택 | 포커스 탭 인덱스 설정
|  |  |  | (imageuri1) | [5 empty] | (imageuri2) | [6 empty] | (imageuri3) | [6 empty] | (imageuri4) |  |  |  |  | (imageuri5) |  |  |  | 레이블 클릭 포커스 이동
플레이스홀더 설정
(note)
이메일: 텍스트, 최대 50자
패스워드: 패스워드, 최대 50자
패스워드 확인: 패스워드, 최대 50자
이름: 텍스트, 최대 100자
전화번호: 텍스트, 최대 20자
주소: 텍스트, 최대 100자, 편집 불가
상세 주소: 텍스트, 최대 100자
제출: 버튼
리셋: 버튼
취소: 버튼
주소 검색: 버튼
중복 확인: 버튼
우편 번호: 텍스트, 최대 10자, 편집 불가
이미지 경로 선택: 파일
카테고리 선택: 셀렉트
최대예약 선택: 셀렉트
시작시간 선택: 셀렉트
[14 empty] | 제출 |  |  |  | 리셋 |  |  |  | 취소 | [10 empty] | 마감시간 선택: 셀렉트
상세 설명: 텍스트 에리어
/* 사용자 정보 수정 */
SELECT
*
FROM
STORE
WHERE
store_id = 1000000006
;

## 음식점_사용자
이동
|  | 메뉴명 |  |  | 음식점_사용자 | [7 empty] | 프로그램명 |  | store.jsp | [8 empty] | 설계자 | 마제오
음식점_사용자 액션 요청에 대한 응답 페이지
(name)님 환영합니다
동작
주소 검색 버튼: popup 또는 css로 처리 (미결정)
|  |  |  | 전체 예약 목록 |  | 예약일1 입력 |  |  |  | ~ |  | 예약일2 입력 |  |  |  | 기간검색 |  |  | 예약번호, 손님이름, 손님전화번호 |  |  | 예약검색 | 이미지 선택 버튼: popup 또는 css로 처리 (미결정)
이미지 업로드 완료 시 이미지 썸네일 변경
|  |  |  | 예약 신청 손님 | [18 empty] | 시작시간 선택시 마감시간 자동 증가
상세설명: WYSIWYG 에디터 적용 (미결정)
|  |  |  | 예약 확정 손님 |  | 예약번호 |  |  | 예약일 |  | 예약시간 |  |  | 예약인원 |  |  | 손님이름 | 손님전화번호 |  | 요청사항 |  | 예약상태 | 제출 버튼: 수정 폼 전송 (성공: 음식점 사용자 정보 페이지, 실패: 현재 페이지)
리셋 버튼: 폼 리셋
|  |  |  | 예약 취소 손님 | [18 empty] | 취소 버튼: 음식점 사용자 정보 페이지로 이동
[6 empty] | (no) |  |  | (bookdate) |  | (booktime) |  |  | (bookperson) |  |  | (name) | (phone) |  | (note) |  | (bookstate) | 주소, 상세주소, 우편번호 필드: 주소 검색 동작
중복 확인 버튼: Ajax 처리
|  |  |  | 음식점손님qna | [17 empty] | 확정버튼
[22 empty] | 취소버튼 | 공통 사항
포커스 아웃 유효성 검사
폼 제출 유효성 검사
포커스 탭 인덱스 설정
레이블 클릭 포커스 이동
플레이스홀더 설정
페이징
음식점지원qna
이메일: 텍스트, 최대 50자
패스워드: 패스워드, 최대 50자
패스워드 확인: 패스워드, 최대 50자
이름: 텍스트, 최대 100자
전화번호: 텍스트, 최대 20자
주소: 텍스트, 최대 100자, 편집 불가
| /* 전체 예약 목록 */ | [6 empty] | /* 예약 신청 손님 */ | [8 empty] | /* 예약 확정 손님 */ |  |  |  | /* 예약 취소 손님 */ |  | 상세 주소: 텍스트, 최대 100자
| SELECT | [6 empty] | SELECT | [8 empty] | SELECT |  |  |  | SELECT |  | 제출: 버튼
| * | [6 empty] | * | [8 empty] | * |  |  |  | * |  | 리셋: 버튼
| FROM | [6 empty] | FROM | [8 empty] | FROM |  |  |  | FROM |  | 취소: 버튼
| booking | [6 empty] | booking | [8 empty] | booking |  |  |  | booking |  | 주소 검색: 버튼
| INNER JOIN sonnim | [6 empty] | INNER JOIN sonnim | [8 empty] | INNER JOIN sonnim |  |  |  | INNER JOIN sonnim |  | 중복 확인: 버튼
| ON | [6 empty] | ON | [8 empty] | ON |  |  |  | ON |  | 우편 번호: 텍스트, 최대 10자, 편집 불가
| booking.sonnim_id = sonnim.sonnim_id | [6 empty] | booking.sonnim_id = sonnim.sonnim_id | [8 empty] | booking.sonnim_id = sonnim.sonnim_id |  |  |  | booking.sonnim_id = sonnim.sonnim_id |  | 이미지 경로 선택: 파일
| WHERE | [6 empty] | WHERE | [8 empty] | WHERE |  |  |  | WHERE |  | 카테고리 선택: 셀렉트
| booking.store_id = 900001 | [6 empty] | booking.store_id = 900001 | [8 empty] | booking.store_id = 900001 |  |  |  | booking.store_id = 900001 |  | 최대예약 선택: 셀렉트
| ; | [6 empty] | AND bookstate = 0 | [8 empty] | AND bookstate = 1 |  |  |  | AND bookstate = 2 |  | 시작시간 선택: 셀렉트
[8 empty] | ; | [8 empty] | ; |  |  |  | ; |  | 마감시간 선택: 셀렉트
상세 설명: 텍스트 에리어

## 마이페이지_예약확인
이동
| 메뉴명 |  | 마이페이지_예약확인 |  |  | 프로그램명 |  |  | myPage_review.JSP |  |  | 작성자 | 조영숙
마이페이지>예약확인
정보수정
|  | 예약확인 |  | 로그인 사용자 이름 |  |  | 님 | 전체 이용 : |  | n | 이용완료 : |  |  | m | 이용예정 : |  | o | 취소 : | p | n,m,o,p는 정수 0이상
이용완료
이용예정
취소
|  | 좋아요한 식당 |  |  |  |  | 이용완료 | [8 empty] | 이용예정
[5 empty] | 음식점명 | [7 empty] | 음식점명
[5 empty] | 일정 | [7 empty] | 일정
[5 empty] | 인원 | [7 empty] | 인원
[7 empty] | 리뷰 | [8 empty] | 예약취소
이용취소
음식점명
일정
인원
다시 예약하기
얘는 그냥 심심해서 넣어본것
리뷰
예약 취소
다시 예약하기

## 손님식당예약_등록
이동
| 메뉴명 |  |  | 손님식당예약_등록 |  | 프로그램명 |  | son_book.JSP |  |  |  |  | 작성자 |  | 조영숙
home>시도>시군구>레스토랑이름
image
[7 empty] | 예약하기 |  |  | (레스토랑 이름)
[16 empty] | ◀ | (MONTH) |  | ▶
[11 empty] | 일 |  |  | 월 |  | 화 |  | 수 | 목 | 금 | 토
[11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14
[11 empty] | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21
[11 empty] | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28
[11 empty] | 29 |  |  | 30
상세설명(간략)
|  |  | 전화번호 : |  | 스토어테이블에 phone
|  |  | 우리레스토랑 깨끗해요 | [5 empty] | 날짜 |  |  | 캘린더에서 자동으로 받아옴(일단 디폴트 내일 날짜) | [9 empty] | ▼
|  |  | 넓어요 | [5 empty] | 시간 |  |  | 음식점 설정 오픈 마감 시간 내에서 선택 | [9 empty] | ▼
|  |  | 맛있어요 | [5 empty] | 인원 |  |  | 음식점 설정 예약 최대인원 내에서 선택 | [9 empty] | ▼
대표메뉴 비싼거 있어요
하지만 가성비 좋아요
마니 와요 서비스는 없지만
|  |  | 친절하게 대해줘요 |  |  |  |  | 예약자 |  |  |  | 현재 로그인 사용자 이름(name)
|  |  | 빨리 와요 우리 영업 오래하기 싫어 |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 현재 로그인 사용자 번호(phone)
|  |  | 예약하고 안오면 관리자한테 블락 먹여달라고 할거야 |  |  |  |  | 이메일 |  |  |  | 현재 로그인 사용자 이메일(email)
[8 empty] | 요구사항 |  |  |  | textarea
취소
취소
완료

## 예약DAO
이동
| 메뉴명 | 예약DAO |  | 프로그램명 | BookDAO.java | 작성자 | 조영숙
|  | crud | name | query
|  | c | INSERT | 예약추가
|  | r | SELECT | 예약 리스트 겟
예약목록 겟
|  | d | update | 예약 취소 버튼
| crud | name | query
| c | INSERT | 예약추가 |  | insert into booking(sonnim_id, store_id, bookdate, booktime, bookperson, note)
values(?, ?, ?, ?, ?, ?)
| r | SELECT | 예약 리스트 겟 |  | select name, bookstate, bookdate, booktime, bookperson
from store, booking
where booking.sonnim_id=? and store.store_id=booking.store_id
order by booking.BOOKSTATE;
|  |  | 예약목록 겟 |  | SELECT
DISTINCT(SELECT COUNT(*) FROM BOOKING WHERE SONNIM_ID=?) AS every,
(SELECT COUNT(no) FROM BOOKING WHERE BOOKSTATE=0 AND SONNIM_ID=?) AS state0,
(SELECT COUNT(no) FROM BOOKING WHERE BOOKSTATE=1 AND SONNIM_ID=?) AS state1,
(SELECT COUNT(no) FROM BOOKING WHERE BOOKSTATE=2 AND SONNIM_ID=?) AS state2
FROM BOOKING;
GROUP BY BOOKSTATE
| d | update | 예약 취소 버튼 |  | update booking set bookstate=2 where no=?
| 예약상태 |  |  | 0 | 예약완료
|  |  |  | 1 | 이용완료
|  |  |  | 2 | 예약취소

## 예약Bean
이동
| 메뉴명 | 예약Bean |  | 프로그램명 | BookBean.java | 작성자 | 조영숙
|  |  |  | type | name
|  |  | private | String | No
|  |  | private | String | sonnimId
|  |  | private | String | storeId
|  |  | private | String | bookDate
|  |  | private | String | bookState
|  |  | private | String | bookTime
|  |  | private | String | bookPerson
|  |  | private | String | wirteDate
|  |  | private | String | note

## 첫화면
이동
| 메뉴명 | 첫화면 | 프로그램명 | index.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
화면 링크만 있습니다. 기능없음
이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
|  | Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved. |  |  |  | 푸터
추천레스토랑
(지역)
추천레스토랑
(종류별)
예약확인

## site_header
이동
| 메뉴명 | site_header | 프로그램명 | site_header.JSP | 작성자 | 김미현
[7 empty] | 로그인 전 | SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL=? AND PASSWORD=?
로그인 세션 없으면
[7 empty] | if(mem != null | SELECT * FROM SONNIM WHERE EMAIL='1@1.1' AND PASSWORD='1';
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 |  | 로그인 후 | 테스트용
로그인 세션 있으면
|  | <div id='contents'> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100"> <tr><td width="400" align="left"> <img alt="로고" src="./image/logo.png" height="50"></td> <td> <input type="radio">일반 <input type="radio">사업자 </td><td> <input type="text" value="id"><input type="text" value="password"> <button type="button" class="btn btn-default">로그인</button> <button type="button" class="btn btn-default">회원가입</button> </td></tr> </table> </div> <!--화면사이즈에 따라서 테이블 사이즈 자동조절 --> <script type="text/javascript"> $(window).resize(function(){ $("#contents").children("table").each(function () { var window_windth = $(window).width(); if(window_windth>1000){ $(this).width('1000px'); }else if(window_windth>500 && window_windth<=1000){ $(this).width('700px'); }else{ $(this).width('300px'); } }); }); </script> |  |  |  | 컨트롤.jsp String id = request.getParameter("id"); String pwd = request.getParameter("pwd"); MemberDao dao = MemberDao.getInstance(); MemberDto mem = dao.login(new MemberDto(id, null, pwd, null, 0)); if(mem != null && !mem.getId().equals("")){ session.setAttribute("login", mem); session.setMaxInactiveInterval(30*60);

## site_footer
이동
| 메뉴명 | site_footer | 프로그램명 | site_footer.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 링크
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
이용약관
운영정책
개인정보처리방침
inTable 소개
사이트맵

## 이용약관
이동
| 메뉴명 | 이용약관 | 프로그램명 | sf_service.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
제 1 조 (목적) 이 약관은 네이버 주식회사 ("회사" 또는 "네이버")가 제공하는 네이버 및 네이버 관련 제반 서비스의 이용과 관련하여 회사와 회원과의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다. 제 2 조 (정의) 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. ①"서비스"라 함은 구현되는 단말기(PC, TV, 휴대형단말기 등의 각종 유무선 장치를 포함)와 상관없이 "회원"이 이용할 수 있는 네이버 및 네이버 관련 제반 서비스를 의미합니다. ②"회원"이라 함은 회사의 "서비스"에 접속하여 이 약관에 따라 "회사"와 이용계약을 체결하고 "회사"가 제공하는 "서비스"를 이용하는 고객을 말합니다. ③"아이디(ID)"라 함은 "회원"의 식별과 "서비스" 이용을 위하여 "회원"이 정하고 "회사"가 승인하는 문자와 숫자의 조합을 의미합니다. ④"비밀번호"라 함은 "회원"이 부여 받은 "아이디와 일치되는 "회원"임을 확인하고 비밀보호를 위해 "회원" 자신이 정한 문자 또는 숫자의 조합을 의미합니다. ⑤"유료서비스"라 함은 "회사"가 유료로 제공하는 각종 온라인디지털콘텐츠(각종 정보콘텐츠, VOD, 아이템 기타 유료콘텐츠를 포함) 및 제반 서비스를 의미합니다. ⑥"포인트"라 함은 서비스의 효율적 이용을 위해 회사가 임의로 책정 또는 지급, 조정할 수 있는 재산적 가치가 없는 "서비스" 상의 가상 데이터를 의미합니다. ⑦"게시물"이라 함은 "회원"이 "서비스"를 이용함에 있어 "서비스상"에 게시한 부호ㆍ문자ㆍ음성ㆍ음향ㆍ화상ㆍ동영상 등의 정보 형태의 글, 사진, 동영상 및 각종 파일과 링크 등을 의미합니다. 제 3 조 (약관의 게시와 개정) ①"회사"는 이 약관의 내용을 "회원"이 쉽게 알 수 있도록 서비스 초기 화면에 게시합니다. ②"회사"는 "약관의규제에관한법률", "정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 "정보통신망법")" 등 관련법을 위배하지 않는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다. ③"회사"가 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행약관과 함께 제1항의 방식에 따라 그 개정약관의 적용일자 30일 전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리한 약관의 개정의 경우에는 공지 외에 일정기간 서비스내 전자우편, 전자쪽지, 로그인시 동의창 등의 전자적 수단을 통해 따로 명확히 통지하도록 합니다. ④회사가 전항에 따라 개정약관을 공지 또는 통지하면서 회원에게 30일 기간 내에 의사표시를 하지 않으면 의사표시가 표명된 것으로 본다는 뜻을 명확하게 공지 또는 통지하였음에도 회원이 명시적으로 거부의 의사표시를 하지 아니한 경우 회원이 개정약관에 동의한 것으로 봅니다. ⑤회원이 개정약관의 적용에 동의하지 않는 경우 회사는 개정 약관의 내용을 적용할 수 없으며, 이 경우 회원은 이용계약을 해지할 수 있습니다. 다만, 기존 약관을 적용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 회사는 이용계약을 해지할 수 있습니다. 제 4 조 (약관의 해석) ①"회사"는 "유료서비스" 및 개별 서비스에 대해서는 별도의 이용약관 및 정책(이하 "유료서비스약관 등")을 둘 수 있으며, 해당 내용이 이 약관과 상충할 경우에는 "유료서비스약관 등"이 우선하여 적용됩니다. ②이 약관에서 정하지 아니한 사항이나 해석에 대해서는 "유료서비스약관 등" 및 관계법령 또는 상관례에 따릅니다. 제 5 조 (이용계약 체결) ①이용계약은 "회원"이 되고자 하는 자(이하 "가입신청자")가 약관의 내용에 대하여 동의를 한 다음 회원가입신청을 하고 "회사"가 이러한 신청에 대하여 승낙함으로써 체결됩니다. ②"회사"는 "가입신청자"의 신청에 대하여 "서비스" 이용을 승낙함을 원칙으로 합니다. 다만, "회사"는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 않거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있습니다. 1.가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우, 단 "회사"의 회원 재가입 승낙을 얻은 경우에는 예외로 함. 2.실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우 3.허위의 정보를 기재하거나, "회사"가 제시하는 내용을 기재하지 않은 경우 4.14세 미만 아동이 법정대리인(부모 등)의 동의를 얻지 아니한 경우 5.이용자의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우 ③제1항에 따른 신청에 있어 "회사"는 "회원"의 종류에 따라 전문기관을 통한 실명확인 및 본인인증을 요청할 수 있습니다. ④"회사"는 서비스관련설비의 여유가 없거나, 기술상 또는 업무상 문제가 있는 경우에는 승낙을 유보할 수 있습니다. ⑤제2항과 제4항에 따라 회원가입신청의 승낙을 하지 아니하거나 유보한 경우, "회사"는 원칙적으로 이를 가입신청자에게 알리도록 합니다. ⑥이용계약의 성립 시기는 "회사"가 가입완료를 신청절차 상에서 표시한 시점으로 합니다. ⑦"회사"는 "회원"에 대해 회사정책에 따라 등급별로 구분하여 이용시간, 이용횟수, 서비스 메뉴 등을 세분하여 이용에 차등을 둘 수 있습니다. ⑧"회사"는 "회원"에 대하여 "영화및비디오물의진흥에관한법률" 및 "청소년보호법"등에 따른 등급 및 연령 준수를 위해 이용제한이나 등급별 제한을 할 수 있습니다. 제 6 조 (회원정보의 변경) ①"회원"은 개인정보관리화면을 통하여 언제든지 본인의 개인정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만, 서비스 관리를 위해 필요한 실명, 주민등록번호, 아이디 등은 수정이 불가능합니다. ②"회원"은 회원가입신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 온라인으로 수정을 하거나 전자우편 기타 방법으로 "회사"에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다. ③제2항의 변경사항을 "회사"에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 "회사"는 책임지지 않습니다. 제 7 조 (개인정보보호 의무) "회사"는 "정보통신망법" 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 "회원"의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법 및 "회사"의 개인정보처리방침이 적용됩니다. 다만, "회사"의 공식 사이트 이외의 링크된 사이트에서는 "회사"의 개인정보처리방침이 적용되지 않습니다. 제 8 조 ("회원"의 "아이디" 및 "비밀번호"의 관리에 대한 의무) ①"회원"의 "아이디"와 "비밀번호"에 관한 관리책임은 "회원"에게 있으며, 이를 제3자가 이용하도록 하여서는 안 됩니다. ②"회사"는 "회원"의 "아이디"가 개인정보 유출 우려가 있거나, 반사회적 또는 미풍양속에 어긋나거나 "회사" 및 "회사"의 운영자로 오인한 우려가 있는 경우, 해당 "아이디"의 이용을 제한할 수 있습니다. ③"회원"은 "아이디" 및 "비밀번호"가 도용되거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 "회사"에 통지하고 "회사"의 안내에 따라야 합니다. ④제3항의 경우에 해당 "회원"이 "회사"에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 "회사"의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 "회사"는 책임지지 않습니다. 제 9 조 ("회원"에 대한 통지) ①"회사"가 "회원"에 대한 통지를 하는 경우 이 약관에 별도 규정이 없는 한 서비스 내 전자우편주소, 전자쪽지 등으로 할 수 있습니다. ②"회사"는 "회원" 전체에 대한 통지의 경우 7일 이상 "회사"의 게시판에 게시함으로써 제1항의 통지에 갈음할 수 있습니다. 제 10 조 ("회사"의 의무) ①"회사"는 관련법과 이 약관이 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적이고 안정적으로 "서비스"를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력합니다. ②"회사"는 "회원"이 안전하게 "서비스"를 이용할 수 있도록 개인정보(신용정보 포함)보호를 위해 보안시스템을 갖추어야 하며 개인정보처리방침을 공시하고 준수합니다. ③"회사"는 서비스이용과 관련하여 발생하는 이용자의 불만 또는 피해구제요청을 적절하게 처리할 수 있도록 필요한 인력 및 시스템을 구비합니다. ④"회사"는 서비스이용과 관련하여 "회원"으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 처리하여야 합니다. "회원"이 제기한 의견이나 불만사항에 대해서는 게시판을 활용하거나 전자우편 등을 통하여 "회원"에게 처리과정 및 결과를 전달합니다. 제 11 조 ("회원"의 의무) ①"회원"은 다음 행위를 하여서는 안 됩니다. 1.신청 또는 변경 시 허위내용의 등록 2.타인의 정보도용 3."회사"가 게시한 정보의 변경 4."회사"가 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등) 등의 송신 또는 게시 5."회사"와 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해 6."회사" 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위 7.외설 또는 폭력적인 메시지, 화상, 음성, 기타 공서양속에 반하는 정보를 "서비스"에 공개 또는 게시하는 행위 8.회사의 동의 없이 영리를 목적으로 "서비스"를 사용하는 행위 9.기타 불법적이거나 부당한 행위 ②"회원"은 관계법, 이 약관의 규정, 이용안내 및 "서비스"와 관련하여 공지한 주의사항, "회사"가 통지하는 사항 등을 준수하여야 하며, 기타 "회사"의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다. ③"회원"이 카페, 블로그 서비스를 이용하여 통신판매 또는 통신판매중개를 업으로 하는 경우 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률에 따른 의무를 준수하여야 하며, 회사는 개별 서비스 이용약관 및 정책에서 관련 내용을 규정할 수 있습니다. 제 12 조 ("서비스"의 제공 등) ①회사는 회원에게 아래와 같은 서비스를 제공합니다. 1.검색 서비스 2.개방형 서비스(블로그, 카페 등) 3.게시판형 서비스(지식iN, 뉴스 등) 4.메일서비스 5.보안패치, 백신서비스 6.기타 "회사"가 추가 개발하거나 다른 회사와의 제휴계약 등을 통해 "회원"에게 제공하는 일체의 서비스 ②회사는 "서비스"를 일정범위로 분할하여 각 범위 별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만, 이러한 경우에는 그 내용을 사전에 공지합니다. ③"서비스"는 연중무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다. ④"회사"는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 "서비스"의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 "회사"는 제9조["회원"에 대한 통지]에 정한 방법으로 "회원"에게 통지합니다. 다만, "회사"가 사전에 통지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우 사후에 통지할 수 있습니다. ⑤"회사"는 서비스의 제공에 필요한 경우 정기점검을 실시할 수 있으며, 정기점검시간은 서비스제공화면에 공지한 바에 따릅니다. 제 13 조 ("서비스"의 변경) ①"회사"는 상당한 이유가 있는 경우에 운영상, 기술상의 필요에 따라 제공하고 있는 전부 또는 일부 "서비스"를 변경할 수 있습니다. ②"서비스"의 내용, 이용방법, 이용시간에 대하여 변경이 있는 경우에는 변경사유, 변경될 서비스의 내용 및 제공일자 등은 그 변경 전에 해당 서비스 초기화면에 게시하여야 합니다. ③"회사"는 무료로 제공되는 서비스의 일부 또는 전부를 회사의 정책 및 운영의 필요상 수정, 중단, 변경할 수 있으며, 이에 대하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 "회원"에게 별도의 보상을 하지 않습니다. 제 14 조 (정보의 제공 및 광고의 게재) ①"회사"는 "회원"이 "서비스" 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편 등의 방법으로 "회원"에게 제공할 수 있습니다. 다만, "회원"은 관련법에 따른 거래관련 정보 및 고객문의 등에 대한 답변 등을 제외하고는 언제든지 전자우편에 대해서 수신 거절을 할 수 있습니다. ②제1항의 정보를 전화 및 모사전송기기에 의하여 전송하려고 하는 경우에는 "회원"의 사전 동의를 받아서 전송합니다. 다만, "회원"의 거래관련 정보 및 고객문의 등에 대한 회신에 있어서는 제외됩니다. ③"회사"는 "서비스"의 운영과 관련하여 서비스 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 광고가 게재된 전자우편을 수신한 "회원"은 수신거절을 "회사"에게 할 수 있습니다. ④"이용자(회원, 비회원 포함)"는 회사가 제공하는 서비스와 관련하여 게시물 또는 기타 정보를 변경, 수정, 제한하는 등의 조치를 취하지 않습니다. 제 15 조 ("게시물"의 저작권) ①"회원"이 "서비스" 내에 게시한 "게시물"의 저작권은 해당 게시물의 저작자에게 귀속됩니다. ②"회원"이 "서비스" 내에 게시하는 "게시물"은 검색결과 내지 "서비스" 및 관련 프로모션 등에 노출될 수 있으며, 해당 노출을 위해 필요한 범위 내에서는 일부 수정, 복제, 편집되어 게시될 수 있습니다. 이 경우, 회사는 저작권법 규정을 준수하며, "회원"은 언제든지 고객센터 또는 "서비스" 내 관리기능을 통해 해당 게시물에 대해 삭제, 검색결과 제외, 비공개 등의 조치를 취할 수 있습니다. ③"회사"는 제2항 이외의 방법으로 "회원"의 "게시물"을 이용하고자 하는 경우에는 전화, 팩스, 전자우편 등을 통해 사전에 "회원"의 동의를 얻어야 합니다. 제 16 조 ("게시물"의 관리) ①"회원"의 "게시물"이 "정보통신망법" 및 "저작권법"등 관련법에 위반되는 내용을 포함하는 경우, 권리자는 관련법이 정한 절차에 따라 해당 "게시물"의 게시중단 및 삭제 등을 요청할 수 있으며, "회사"는 관련법에 따라 조치를 취하여야 합니다. ②"회사"는 전항에 따른 권리자의 요청이 없는 경우라도 권리침해가 인정될 만한 사유가 있거나 기타 회사 정책 및 관련법에 위반되는 경우에는 관련법에 따라 해당 "게시물"에 대해 임시조치 등을 취할 수 있습니다. ③본 조에 따른 세부절차는 "정보통신망법" 및 "저작권법"이 규정한 범위 내에서 "회사"가 정한 "게시중단요청서비스"에 따릅니다. - 게시중단요청서비스 : http://help.naver.com/claim_main.asp 제 17 조 (권리의 귀속) ①"서비스"에 대한 저작권 및 지적재산권은 "회사"에 귀속됩니다. 단, "회원"의 "게시물" 및 제휴계약에 따라 제공된 저작물 등은 제외합니다. ②"회사"는 서비스와 관련하여 "회원"에게 "회사"가 정한 이용조건에 따라 계정, "아이디", 콘텐츠, "포인트" 등을 이용할 수 있는 이용권만을 부여하며, "회원"은 이를 양도, 판매, 담보제공 등의 처분행위를 할 수 없습니다. 제 18 조 (포인트) "회사"는 서비스의 효율적 이용 및 운영을 위해 사전 공지 후 "포인트"의 일부 또는 전부를 조정할 수 있으며, "포인트"는 회사가 정한 기간에 따라 주기적으로 소멸할 수 있습니다. 제 19 조 (계약해제, 해지 등) ①"회원"은 언제든지 서비스초기화면의 고객센터 또는 내 정보 관리 메뉴 등을 통하여 이용계약 해지 신청을 할 수 있으며, "회사"는 관련법 등이 정하는 바에 따라 이를 즉시 처리하여야 합니다. ②"회원"이 계약을 해지할 경우, 관련법 및 개인정보처리방침에 따라 "회사"가 회원정보를 보유하는 경우를 제외하고는 해지 즉시 "회원"의 모든 데이터는 소멸됩니다. ③"회원"이 계약을 해지하는 경우, "회원"이 작성한 "게시물" 중 메일, 블로그 등과 같이 본인 계정에 등록된 게시물 일체는 삭제됩니다. 다만, 타인에 의해 담기, 스크랩 등이 되어 재게시되거나, 공용게시판에 등록된 "게시물" 등은 삭제되지 않으니 사전에 삭제 후 탈퇴하시기 바랍니다. 제 20 조 (이용제한 등) ①"회사"는 "회원"이 이 약관의 의무를 위반하거나 "서비스"의 정상적인 운영을 방해한 경우, 경고, 일시정지, 영구이용정지 등으로 "서비스" 이용을 단계적으로 제한할 수 있습니다. ②"회사"는 전항에도 불구하고, "주민등록법"을 위반한 명의도용 및 결제도용, "저작권법" 및 "컴퓨터프로그램보호법"을 위반한 불법프로그램의 제공 및 운영방해, "정보통신망법"을 위반한 불법통신 및 해킹, 악성프로그램의 배포, 접속권한 초과행위 등과 같이 관련법을 위반한 경우에는 즉시 영구이용정지를 할 수 있습니다. 본 항에 따른 영구이용정지 시 "서비스" 이용을 통해 획득한 "포인트" 및 기타 혜택 등도 모두 소멸되며, "회사"는 이에 대해 별도로 보상하지 않습니다. ③"회사"는 "회원"이 계속해서 3개월 이상 로그인하지 않는 경우, 회원정보의 보호 및 운영의 효율성을 위해 이용을 제한할 수 있습니다. ④"회사"는 본 조의 이용제한 범위 내에서 제한의 조건 및 세부내용은 이용제한정책 및 개별 서비스상의 운영정책에서 정하는 바에 의합니다. ⑤본 조에 따라 "서비스" 이용을 제한하거나 계약을 해지하는 경우에는 "회사"는 제9조["회원"에 대한 통지]에 따라 통지합니다. ⑥"회원"은 본 조에 따른 이용제한 등에 대해 "회사"가 정한 절차에 따라 이의신청을 할 수 있습니다. 이 때 이의가 정당하다고 "회사"가 인정하는 경우 "회사"는 즉시 "서비스"의 이용을 재개합니다. 제 21 조 (책임제한) ①"회사"는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 "서비스"를 제공할 수 없는 경우에는 "서비스" 제공에 관한 책임이 면제됩니다. ②"회사"는 "회원"의 귀책사유로 인한 "서비스" 이용의 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다. ③"회사"는 "회원"이 "서비스"와 관련하여 게재한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성 등의 내용에 관하여는 책임을 지지 않습니다. ④"회사"는 "회원" 간 또는 "회원"과 제3자 상호간에 "서비스"를 매개로 하여 거래 등을 한 경우에는 책임이 면제됩니다. ⑤"회사"는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다. 제 22 조 (준거법 및 재판관할) ①"회사"와 "회원" 간 제기된 소송은 대한민국법을 준거법으로 합니다. ②"회사"와 "회원"간 발생한 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 "회원"의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 "회원"의 주소 또는 거소가 명확하지 아니한 경우의 관할법원은 민사소송법에 따라 정합니다. ③해외에 주소나 거소가 있는 "회원"의 경우 "회사"와 "회원"간 발생한 분쟁에 관한 소송은 전항에도 불구하고 대한민국 서울중앙지방법원을 관할법원으로 합니다. 부칙 ①이 약관은 2014년 6월 25일부터 적용됩니다. ②2014년 3월 17일부터 시행되던 종전의 약관은 본 약관으로 대체합니다. 이전 이용약관 보기 (2014년 3월 17일 - 2014년 6월 24일 적용)
제 10 조 ("회사"의 의무) ①"회사"는 관련법과 이 약관이 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적이고 안정적으로 "서비스"를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력합니다. ②"회사"는 "회원"이 안전하게 "서비스"를 이용할 수 있도록 개인정보(신용정보 포함)보호를 위해 보안시스템을 갖추어야 하며 개인정보처리방침을 공시하고 준수합니다. ③"회사"는 서비스이용과 관련하여 발생하는 이용자의 불만 또는 피해구제요청을 적절하게 처리할 수 있도록 필요한 인력 및 시스템을 구비합니다. ④"회사"는 서비스이용과 관련하여 "회원"으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 처리하여야 합니다. "회원"이 제기한 의견이나 불만사항에 대해서는 게시판을 활용하거나 전자우편 등을 통하여 "회원"에게 처리과정 및 결과를 전달합니다.
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
기능없이 단순 보여주는 화면입니다

## 운영정책
이동
| 메뉴명 | 운영정책 | 프로그램명 | sf_policy.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
목적 : 구매보상, Site 재방문, 추가매출, Site 활성화, 고객충성도, 로열티제고 1.1. 회원가입시 축하적립금 적립으로 신규회원가입 유인과 함께 신규매출로 연결, 쇼핑몰 활성화 1.2. 충성도 있는 비회원 구매자를 쇼핑몰 회원으로 유도시킴으로서 정기적인 쇼핑활동 유도 1.3. 상품구매시 적립금을 지급/사용함으로써 쇼핑몰 활성화와 지속적인 재구매 유도 1.4. 소규모 이벤트 진행시 경품으로 제공하여 이벤트 활성화와 사이트 충성도 재고 (예 : 월별 우수회원, 우수상품평 작성회원) 1.5. 소규모 환불, 배송비, 클레임 등의 보상대가로 활용하여 업무처리의 효율성 재고 1.6. 기타 직원복지를 위한 적립금 활용으로 자발적인 자사상품 활용기회 제공 2.1. 적립금의 지급 - 구매총액의 __% 일괄 적립 / 상품 구매 후 배송완료(구매확정) 시점에 적립금 지급 - 이벤트, 우수상품평 작성 등 쇼핑몰 기여도에 따라 별도지급 2.2. 적립금의 사용 - 기본 적립금액 5,000원 이상시 100원 단위로 사용가능 - 보유적립금 한도내에서 구매금액 전액 적립금으로 구매가능 - 결재금액이 존재할 경우 최소 결재금액 1,000원 2.3. 적립금의 회수 - 대상 : 반품, 취소, 회원탈퇴시 해당 적립금 소멸 - 반품시 대금환불(카드승인 취소) 시점에 지급 적립금의 회수 - 대금환불 시점 이전에 해당적립금 사용시 해당 계정으로 ‘-’ 마이너스 적용 - 탈퇴회원의 경우 모든 적립금 소멸 : 회원탈퇴시 경고메세지를 통해 우발적 회원탈퇴 방지 2.4. 휴면적립금 정책 - 적립금 유효기간 설정 : 발급 후 6개월(180일)간 유효기간을 설정 - 적립금 소멸 일주일 전에 소멸예정 e-mail 해당 고객계정으로 자동발송 2.5. 기타 - 해당 회원약관 조항(변경안내 이메일), F&Q 수정 - My page ‘적립금’ 메뉴를 통해 적립금 현황을 한눈에 볼 수 있도록 신규페이지 제작 - Admin내 회원관리 페이지내 신규메뉴를 제작해 현황관리 ■ 적립금 관련 공지사항 항상 저희 _____ 쇼핑몰을 이용해 주신 고객님께 감사드립니다. 지금까지 쇼핑몰 이용에 따른 적립금 운영이 미흡하여 쇼핑에 불편을 드렸던 점 대단히 죄송합니다. 저희 쇼핑몰에서 적립금 운영관련 변동사항에 대한 안내사항을 아래와 같이 공지드리오니 꼭 확인하시어 쇼핑이용에 착오 없으시기 바라겠습니다. ■ 쇼핑몰 적립금 관련 변동사항 1. 이용약관의 변경 [쇼핑몰 이용약관 추가사항 : 쇼핑몰 이용약관 제__조(적립금제도의 운영)] - 시행일 쇼핑몰 리뉴얼 오픈시점 적립금이란 쇼핑몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 사이버 머니로서 결재수단의 하나입니다. ① “몰”은 특정 재화 등을 구입하거나 특정 결제 수단으로 구입하는 이용자 또는 적립금 지급을 경품을내용으로 한 프로모션을 통해 당첨된 이용자에게 적립금을 부여할 수 있습니다. 이러한 적립금의 부여는 다음 각 호의 방법에 따르되, 그 구체적인 방법은 몰의 운영정책에 의합니다. ② “몰”은 적립금 부여를 안내한 재화 등을 구입한 이용자나 해당 프로모션 당첨 이용자 등에게 안내한 방식으로 적립금을 부여하며, 상품주문시 기본적으로 상품금액의 __%에 해당하는 금액을 주문상품 배송완료 시점에 적립하여 드립니다. ③ “몰”의 운영정책에 따라 부여된 적립금은 구매취소, 반품, 부정획득, 기타 정당한 사유가 있을 경우 해당 회원으로부터 회수할 수 있습니다. ④ 적립금은 몰의 서비스 제도로서 몰에서 재화 등을 구매하거나 고객센터에서 필요한 경우 현금가액과 동일하게 사용할 수 있으나 현금으로 환불되지는 않습니다. ⑤ 이용자는 적립금 부여일로부터 36개월 이내에 그 적립금을 사용하여야 합니다. 적립금은 획득한 순서로 사용되며, 부여일로부터 36개월 이후 잔여 적립금이 있는 경우 그 적립금은 자동적으로 소멸됩니다. ⑥ 적립금의 운영에 있어 “몰”측의 사정에 따라 적립률과 사은품 등 제반규칙을 변경할 수 있습니다. ⑦ 회원이 “몰”에서 탈퇴할 경우 보유한 적립금은 모두 소멸됩니다. ⑧ 적립금 1점은 1원에 해당합니다. 2. 상품 적립금 - 쇼핑몰에서 판매되는 모든 상품의 적립금은 판매가격의 __% 입니다. - 현재 상품별 적립금 표기가 없거나 잘못되어 있어 이를 바르게 수정하여 앞으로는 발생예상 적립금에 대해 알 수 있습니다. - 배송비는 적립금 산정에서 제외됩니다. 3. 고객 개인별 적립금 - 쇼핑몰 오픈이후 리뉴얼 오픈전까지 주문하신 주문총액 대비 __% 적립금을 쇼핑몰 리뉴얼 시점에 일괄적립하여 드립니다. - 반품주문도 모두 포함하여 적립금을 지급합니다. (리뉴얼 오픈 이후는 해당없음) - 비회원으로 구매한 고객은 지급대상에서 제외되나 별도 소명할 경우 주문대비 합산하여 드립니다. 4. 기타 적립금운영관련 안내사항 - 적립금 1점은 1원에 해당하며 고객님이 원하는 만큼의 사용금액을 직접 입력하셔서 결제하실 수 있습니다. (사용단위 10원) - 적립금이 적용되는 상품에는 별도 명기가 되어 있으며, 회원만 적립금을 지급 받으실 수 있습니다. - 신용카드, 계좌이체입금 등의 결제방법과 함께 복수결제, 적립금 전액결제가 가능합니다. - 적립금은 발생시점부터 쇼핑몰 주문결재시 사용가능합니다. (예 : 상품 구매시 배송완료 시점, 상품평 작성시 승인시점) - 적립금 유효기간은 발생일로부터 3년 이며, 이후 자동 소멸됩니다. - 적립금은 물품구매(2%), 상품평작성(1%), 이벤트 참여 등을 통해 얻을 수 있습니다. - 구매취소, 부정획득시 해당 적립금은 회수되며 회원탈퇴시에는 보유적립금 전액 소멸됩니다. - 소멸 이전에 해당적립금을 사용하였을 경우 해당 계정으로 '-'마이너스 적용됩니다. - 적립금은 기타 소액환불 등에 활용될 수 있으며 현금으로 환불되지는 않습니다. 5. 기타 궁금하거나 문의사항은 F&Q, 고객1:1게시판을 이용하시거나 고객센터로 연락주시면 친절한 안내 드리겠습니다. [출처] 쇼핑몰 적립금 운영정책¦작성자 뉴타입
1.1. 회원가입시 축하적립금 적립으로 신규회원가입 유인과 함께 신규매출로 연결, 쇼핑몰 활성화 1.2. 충성도 있는 비회원 구매자를 쇼핑몰 회원으로 유도시킴으로서 정기적인 쇼핑활동 유도 1.3. 상품구매시 적립금을 지급/사용함으로써 쇼핑몰 활성화와 지속적인 재구매 유도 1.4. 소규모 이벤트 진행시 경품으로 제공하여 이벤트 활성화와 사이트 충성도 재고 (예 : 월별 우수회원, 우수상품평 작성회원) 1.5. 소규모 환불, 배송비, 클레임 등의 보상대가로 활용하여 업무처리의 효율성 재고 1.6. 기타 직원복지를 위한 적립금 활용으로 자발적인 자사상품 활용기회 제공
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
기능없이 단순 보여주는 화면입니다

## 개인정보처리방침
이동
| 메뉴명 | 개인정보처리방침 | 프로그램명 | sf_privacy.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
2. 수집하는 개인정보 이용자는 회원가입을 하지 않아도 정보 검색, 뉴스 보기 등 대부분의 네이버 서비스를 회원과 동일하게 이용할 수 있습니다. 이용자가 메일, 캘린더, 카페, 블로그 등과 같이 개인화 혹은 회원제 서비스를 이용하기 위해 회원가입을 할 경우, 네이버는 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집합니다. 회원가입 시점에 네이버가 이용자로부터 수집하는 개인정보는 아래와 같습니다. 회원 가입 시에 ‘아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 가입인증 휴대폰번호’를 필수항목으로 수집합니다. 만약 이용자가 입력하는 생년월일이 만14세 미만 아동일 경우에는 법정대리인 정보(법정대리인의 이름, 생년원일, 성별, 중복가입확인정보(DI), 휴대폰번호)를 추가로 수집합니다. 그리고 선택항목으로 이메일 주소를 수집합니다. 단체아이디로 회원가입 시 단체아이디, 비밀번호, 단체이름, 이메일주소, 가입인증 휴대폰번호를 필수항목으로 수집합니다. 그리고 단체 대표자명, 비밀번호 발급용 멤버 이름 및 이메일주소를 선택항목으로 수집합니다. 3. 수집한 개인정보의 이용 네이버는 회원관리, 서비스 개발·제공 및 향상, 안전한 인터넷 이용환경 구축 등 아래의 목적으로만 개인정보를 이용합니다. 회원 가입 의사의 확인, 연령 확인 및 법정대리인 동의 진행, 이용자 및 법정대리인의 본인 확인, 이용자 식별, 회원탈퇴 의사의 확인 등 회원관리를 위하여 개인정보를 이용합니다. 콘텐츠 등 기존 서비스 제공(광고 포함)에 더하여, 인구통계학적 분석, 서비스 방문 및 이용기록의 분석, 개인정보 및 관심에 기반한 이용자간 관계의 형성, 지인 및 관심사 등에 기반한 맞춤형 서비스 제공 등 신규 서비스 요소의 발굴 및 기존 서비스 개선 등을 위하여 개인정보를 이용합니다. 법령 및 네이버 이용약관을 위반하는 회원에 대한 이용 제한 조치, 부정 이용 행위를 포함하여 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위에 대한 방지 및 제재, 계정도용 및 부정거래 방지, 약관 개정 등의 고지사항 전달, 분쟁조정을 위한 기록 보존, 민원처리 등 이용자 보호 및 서비스 운영을 위하여 개인정보를 이용합니다. 유료 서비스 제공에 따르는 본인인증, 구매 및 요금 결제, 상품 및 서비스의 배송을 위하여 개인정보를 이용합니다. 이벤트 정보 및 참여기회 제공, 광고성 정보 제공 등 마케팅 및 프로모션 목적으로 개인정보를 이용합니다. 서비스 이용기록과 접속 빈도 분석, 서비스 이용에 대한 통계, 서비스 분석 및 통계에 따른 맞춤 서비스 제공 및 광고 게재 등에 개인정보를 이용합니다. 보안, 프라이버시, 안전 측면에서 이용자가 안심하고 이용할 수 있는 서비스 이용환경 구축을 위해 개인정보를 이용합니다. 5. 개인정보의 파기 회사는 원칙적으로 이용자의 개인정보를 회원 탈퇴 시 지체없이 파기하고 있습니다. 단, 이용자에게 개인정보 보관기간에 대해 별도의 동의를 얻은 경우, 또는 법령에서 일정 기간 정보보관 의무를 부과하는 경우에는 해당 기간 동안 개인정보를 안전하게 보관합니다.
2. 수집하는 개인정보 이용자는 회원가입을 하지 않아도 정보 검색, 뉴스 보기 등 대부분의 네이버 서비스를 회원과 동일하게 이용할 수 있습니다. 이용자가 메일, 캘린더, 카페, 블로그 등과 같이 개인화 혹은 회원제 서비스를 이용하기 위해 회원가입을 할 경우, 네이버는 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집합니다. 회원가입 시점에 네이버가 이용자로부터 수집하는 개인정보는 아래와 같습니다. 회원 가입 시에 ‘아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 가입인증 휴대폰번호’를 필수항목으로 수집합니다. 만약 이용자가 입력하는 생년월일이 만14세 미만 아동일 경우에는 법정대리인 정보(법정대리인의 이름, 생년원일, 성별, 중복가입확인정보(DI), 휴대폰번호)를 추가로 수집합니다. 그리고 선택항목으로 이메일 주소를 수집합니다. 단체아이디로 회원가입 시 단체아이디, 비밀번호, 단체이름, 이메일주소, 가입인증 휴대폰번호를 필수항목으로 수집합니다. 그리고 단체 대표자명, 비밀번호 발급용 멤버 이름 및 이메일주소를 선택항목으로 수집합니다.
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
기능없이 단순 보여주는 화면입니다

## inTable소개
이동
| 메뉴명 | inTable소개 | 프로그램명 | sf_intable.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
Service 음식점 추천 및 예약 서비스. 열린식탁 (inTable) “언제나 열린 식탁” 프로젝트 진행 동기 및 목적 실제 서비스 기획과 프로젝트를 수행함으로써 Java, Oracle, Web(HTML, CSS, JavaScript), Web Programming(Servlet, JSP) 등 자바 웹 개발 전반에 걸친 주요 기술에 대한 숙달. 오프라인(음식점)과 온라인(손님) 간의 예약(열린식탁) 연동 서비스: O2O(Online to Offline). 손님에게는 지역/테마 기반 음식점 검색과 간편한 예약 서비스의 이용을, 음식점 사업자에게는 예약 채널의 다양화를 통한 홍보와 예약 관리 플랫폼을 제공. 기능 손님 •가입 •로그인 •정보 수정 •탈퇴 •지역/테마 별 음식점 검색 •지역/테마 기반 음식점 추천 •손님-음식점 Q&A •질문 •조회 •수정 •삭제 •SNS 공유 음식점 •가입 •로그인 •정보 수정 •탈퇴 •손님-음식점 Q&A •답변 •조회 •수정 •삭제 •예약 통계 예약 손님 •예약 •예약 상태 •예약 조회 •예약 수정 •예약 평가 •예약 취소 음식점 •예약 •예약 상태 •예약 조회 •예약 수정 •예약 평가 •예약 취소 관리자 손님 •등록 •조회 •수정 •삭제 음식점 •등록 •조회 •수정 •삭제 예약 •등록 •조회 •수정 •삭제 고객센터 Q&A •등록 •조회 •수정 •삭제 서비스 소개 •등록 •조회 •수정 •삭제
오프라인(음식점)과 온라인(손님) 간의 예약(열린식탁) 연동 서비스: O2O(Online to Offline). 손님에게는 지역/테마 기반 음식점 검색과 간편한 예약 서비스의 이용을, 음식점 사업자에게는 예약 채널의 다양화를 통한 홍보와 예약 관리 플랫폼을 제공.
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.
기능없이 단순 보여주는 화면입니다

## 사이트맵
이동
| 메뉴명 | 손님_마이페이지 |  | 프로그램명 | sonnim_myPage.JSP | 작성자 | 김미현
|  | 로고 |  | 마이페이지 | 미현님 | 로그아웃 | 헤더
|  |  | 마이페이지 |  | 음식점
|  |  | 정보수정 |  | 음식점상세
|  |  | 예약확인 |  | 음식점예약
하트확인
|  | 이용약관 운영정책 개인정보처리방침 inTable소개 사이트맵 |  |  |  |  | 푸터
inTable는 예약 중개서비스의 제공자일뿐이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
Copyright 2017. ⓒ 삼시n끼 All Rights Reserved.